

**Управление образования**

**Администрации Артинского городского округа**

623340, Свердловская обл., р.п. Арти, ул. Ленина, 81 тел./факс (34391) 2-15-05

E-mail: [serebrennikova-mv@yandex.ru](mailto:serebrennikova-mv@yandex.ru), ОКПО 02116286, ОГРН 1036602271617, ИНН 6636006619 КПП 663601001

«10» сентября 2020 г. №

Руководителю ОО

**План УО ААГО по реализации «Дорожной карты муниципальной модели по обеспечению и развитию семейного воспитания и родительского просвещения в АГО на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Планируемый результат** |
| 1 | Подготовка Плана реализации Дорожной карты | до  01.09. 20 | УО, ОО,  ДОУ. | Планирование реализации Дорожной карты . |
| 2 | Формирование банка (базы) информационно-методических материалов по вопросам развития семейного воспитания и родительского просвещения | 01.08.20- 31.12.2020 | УО, ОО,  ДОУ. | Наличие банка информационно-методических материалов по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения. |
| 3 | Организация методического сопровождения вопросов развития семейного воспитания и родительского просвещения в Артинском городском округе :   * РМО классных руководителей, работа с сайтом ИРО растимдетей.рф * совещания с руководителями ОО, зам.рук.ОО по ВР; * РМО педагогов –психологов. | Ежеквартально. | УО | Обобщение и распространение методических материалов. |
| 4 | Открыть 2 опорные методические площадки по разработке и апробации методик работы по просвещению родителей и вопросам воспитания детей, на базе МАДОУ «Детский сад «Капелька» и МАОУ АГО «АСОШ № 6». | До 15.09.20 | УО ААГО | Разработка и апробация методик работы по просвещению родителей по вопросам воспитания детей, по вовлечению их в совместную воспитательную работу. |
| 5 | Опорным площадкам разработать Программу по Просвещению родителей в ОО АГО. | До 01.10.  2020 года | Опорные площадки | Принятие Программы. |
| 6. | Разработка и реализация программы в ОО на 2020-2021 уч.год  - педагогического всеобуча родителей, с вовлечением родителей в педагогическое самообразование, а также  развития социальной и культурной компетенции ребенка на основе взаимодействия с семьей. | До 1 октября 2020 г. | Руководители ОО | Реализация программ по родительскому просвещению. |
| 7 | Организация работы Муниципального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6». | В течение реализации Дорожной карты 2020 - 2023 г. | МАОУ АГО «АСОШ №6» | Развитие системы медико-психолого-педагогического просвещения родителей |
| 8 | Разработка, и реализация цикла занятий «Школа молодых родителей» в организациях дошкольного образования в 2020-2021 уч.году . | До 20.12.20 | Руководители ОО | Проведение в дошкольных организациях цикла занятий «Школа молодых родителей» |
| 9 | Организация работы классных руководителей, педагогов доп.образования по формированию у обучающихся ценности семьи, осознанного отношения к будущему родительству. | в течение реализации Дорожной карты | Руководители ОО | Проведение классных часов, бесед, занятий с обучающимися и воспитанниками. |
| 10 | Разработка методических /педагогических рекомендаций родителям:  - по созданию развивающей среды, организации игровой деятельности в семье, как важного средства воспитания детей дошкольного возраста,  - по вопросам семейного воспитания,  - по укреплению семейных отношений. | в течение реализации Дорожной карты | РМО воспитателей ДОУ,  РМО педагогов-психологов,  РМО педагогов-логопедов,  РМО классных руководителей | Распространение методических/педагогических рекомендаций родителям. |
| 11 | Организация и проведение социально значимых мероприятий для родителей, направленных на обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых актов в сфере защиты прав и интересов детей, их образования, развития и воспитания . | в течение реализации Дорожной карты | УО ААГО,  руководители ОО | Вовлечение родителей в социально значимую деятельность – акции, операции, дни профилактики, месячники безопасности и др. |
| 12 | Работа Муниципального родительского комитета, Родительских комитетов, советов ОО, Наблюдательных советов и др. | в течение реализации Дорожной карты | Председатель МРК,  Руководители ОО. | Вовлечение родителей в управление образовательными организациями |
| 13 | Оказание психолого-педагогической помощи родителям и семьям, в том числе проведение консультирования. | в течение реализации Дорожной карты | УО ААГО,  Артинского руководители ОО | Создание психологических служб/консилиумов на базах ОО, ввод ставок педагогов-психологов во всех образовательных организациях. |
| 14 | Организация родительских лекториев, университетов, семейных клубов и объединений по различным направлениям на базах организаций дополнительного образования. | в течение реализации Дорожной карты | МАОУ АГО «ЦДО»,  МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им.ЗТ России Ю.В.Мельцова» | Вовлечение родителей в социально активную деятельность. |
| 15 | Организация и проведение муниципальных семейных мероприятий:   * «Папа, мама, я –спортивная семья» ; * «Будь здоров»; * «Кросс наций»; * «Лыжня России». | в течение реализации Дорожной карты | Управление образования ААГО  руководители ОО | Вовлечение родителей и детей в различные мероприятия, направленные на сплочение и укрепление семейных отношений. |
| 16 | Проведение анализа деятельности муниципальных организаций в сфере семейного воспитания и родительского просвещения. | ежегодно,  до 20 декабря текущего года | Управление образования ААГО  руководители ОО | Анализ эффективности проведенной работы и обобщение лучших практик |
| 17 | Организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров для специалистов, осуществляющих деятельность по развитию семейного воспитания и родительского просвещения. | в течение реализации Дорожной карты | Управление образования ААГО | Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, курсов. |

Начальник Управления образования

Администрации Артинского ГО Е.А.Спешилова

Иванова Любовь Андреевна,

МБУ АГО «Комплексный центр

сопровождения системы образования», методист

8-(343-91) 2-11-97

[serebrennikova-mv@yandex.ru](mailto:serebrennikova-mv@yandex.ru)