## Лист1
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Артинская детская школа искусств» ул. Ленина,100, 623340 п. Арти, Свердловской обл., Тел./факс: (34391) 2-15-43 Е-mail: Muz-School-Arti@mail.ru ИНН 6636006231/661901001 ОГРН 1026602054060 21.01.2022 № ___ |  |  |  | Приложение № 1 к Приказу УКСТиМП ААГО от 23.12.2020 № 118
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муницпальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Артинская детская школа искусств", 30.12.2020г.-31.12.2023г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
Номер | Наименование организации | МБУ ДО Артинская ДШИ | Инн | 6636006231 | Общий балл | 83
141 | Муниципальное образование | Артинский городской округ | Количество опрашиваемых | 70 | Место в интегральном рейтинге | 15
№ п/п, балл | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)2* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)1* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)2*
96 | I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
| На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации: гиперссыку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-01-20 | Неволина Оксана Сергеевна Директор | На официальном сайте образовательной организации гиперссыка (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru размещена | 2021-01-20
|  | планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-01-25 | Неволина Оксана Сергеевна Директор | План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году размещен на сайте органзации | 2021-01-25
|  | отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2023-12-31 | Неволина Оксана Сергеевна Директор | Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году за первое полугодие 2021 года размещен на сайте организации
|  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-01-25 | Неволина Оксана Сергеевна Директор | Информационно-разъяснительная работа о популяризации официального сайта bus.gov.ru. с получателями услуг образовательной организации проведена | 2021-01-25
46 | III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
| Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов*: Оборудовать входные группы кнопкой вызова | 2021-12-31 | Неволина Оксана Сергеевна Директор | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци отсутствует | 2021-12-31
| В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Неволина Оксана Сергеевна Директор | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, табличка установлена у входа в образовательное учреждене | 2021-07-01
* Для образовательных организаций, располагающихся в зданиях исторического, культурного и архитектурного наследия, в случае невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (подтверждается решениями органов по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и органами социальной защиты населения соответствующего уровня)
**В случае, если в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотрены адаптированные образовательные программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ (данные сведения должны подтверждаться официальной статистической отчетностью за календарный год)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками