## Лист1
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области за 1 полугодие 2022 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Артинский лицей"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Неполная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | Привести в соответствие информацию о деятельности учреждения, размещенную на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствие постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 | 2022-03-01 | Кузнецова Елена Анатольевна, заместитель директора | На официальном сайте МАОУ "Артинский лицей" размещена актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Часть респондентов не в полной мере удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации, представленной на официальном сайте ОО | Провести информационные собрания для участников образовательных отношений с презентацией структуры и содержания официального сайта ОО | 2022-03-15 | Кашина Валентина Петровна, заместитель директора | Проведено информационное собрание для участников образовательных отношений с презентацией структуры и содержания официального сайта ОО | 2022-03-15
2 |  | Обеспечить своевременное наполнение разделов официального сайта ОО | 2022-03-15 | Бахарева Анна Ивановна, педагог-библиотекарь | Обеспечено своевременное наполнение разделов официального сайта ОО, с осуществлением последующего регулярного контроля (1 раз в месяц) | 2022-03-15
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Учреждение не оснащено адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами, сменными креслами-колясками | Оборудовать образовательную организацию адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами, сменными креслами-колясками | 2024-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Заключен договор с подрядчиком о строительстве пандуса и расширение дверных проемов | 2022-06-08
2 | Учреждение не оснащено специально оборудованными для инвалидов санитарно-гигиеническими помещениями | Оснастить образовательную организацию специально оборудованными для инвалидов санитарно-гигиеническими помещениями | 2022-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Приобретено оборудование для санитарно-гигиенического помещения: унитаз, поручни, раковина, смеситель, медицинская кушетка | 2022-06-01
3 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор
4 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | 94% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведено общее собрание работников ОО с рассмотрением вопроса о выполнении правил, закрепленных в Кодексе профессиональной этики работников ОО, все работники ОО информированы под подпись | 2022-01-28
2 | 93% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведен целевой инструктаж с работниками ОО, обеспечивающими непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2022-01-31
3 | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Приказом директора определены работники, ответственные за организацию взаимодействия с гражданами с использованием дистанционных форм, внесены корректировки в должностные инструкции | 2022-01-28
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 94 % получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведены собрания с получателями образовательных услуг по вопросам информирования об условиях осуществления образовательной деятельности в МАОУ "Артинский лицей" | 2022-01-27
2 | 92 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных навигацией внутри ОО | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Обновлена система навигации внутри ОО | 2022-02-01
3 | 95% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведено заседание Административного совета по вопросам выработки эффективной стратегии повышения уровня удовлетворенности получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в ОО | 2022-01-21
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)
Директор МАОУ "Артинский лицей" Ф.Ф. Бугуева

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками