## Отчёт
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И.Черепанова», 2022 - 2024 г.г.
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Артинский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-01 | Тихомирова Евгения Анатольевна директор | Документы размещены на сайте ОО, в разделе "Сведения об ОО", пораздел "Платные образовательные услуги" | 2022-02-01
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-01 | Томилова Ольга Викторовна бухгалтер | Информация размещена на сайте ОО, в разделе "Сведения об ОО", пораздел "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-02-01
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01 | Томилова Ольга Викторовна бухгалтер | Информация размещена на сайте ОО, в разделе "Сведения об ОО", пораздел "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-02-01
| Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-01 | Тихомирова Евгения Анатольевна директор | Информация размещена на сайте ОО, в разделе "НОКО". | 2022-02-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 92%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2024-09-01 | Тихомирова Евгения Анатольевна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2023-09-01 | Тихомирова Евгения Анатольевна директор
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2023-10-01 | Томилов Вячеслав Геннадьевич завхоз
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-10-01 | Барановский Сергей Евгеньевич завхоз
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-09-01 | Томилова Наталья Юрьевна зам. директора по УВР
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-09-01 | Маслакова Ольга Яковлевна педагог - организатор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-09-01 | Томилова Наталья Юрьевна зам. директора по УВР
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2024-09-01 | Томилова Наталья Юрьевна зам. директора по УВР
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2024-09-01 | Тихомирова Евгения Анатольевна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).