## Лист1
Отчет за первое полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области | [6 empty] | 2021
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куркинская основная общеобразовательная школа", 2022 год
(наименование образовательной организации)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель ( с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-03-01 | Прохорова Римма Ивановна директор | Объем информации в соответствии с нормативными актами размещен на стендах образовательной организации | 2022-03-01
|  | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) | 2022-03-01 | Прохорова Римма Ивановна директор | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся) | 2022-03-01
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-30 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Объем информации о деятельности организации на официальном сайте приведен в соответствие с нормативно-правовыми актами | 2022-03-30
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01
|  | Информация о формах обучения | 2022-03-01 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация о формах обучения | 2022-03-01
|  | Информация о нормативных сроках обучения | 2022-03-01 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация о нормативных сроках обучения | 2022-03-01
|  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-03-10 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-03-10
|  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-03-10 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-03-10
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-03-10 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-03-10
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-20 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-20
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-20 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-20
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-20 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-20
3 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-03-01 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена в полном объеме | 2022-03-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | Гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями имеется | 2022-03-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Шалкиева Марина Викторовна заместитель директора по учебной работе | На официальном сайте образовательного учрежденияимеется информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать существующий уровень комфортности осуществления образовательной деятельности |  | Прохорова Римма Ивановна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2023-11-01 | Прохорова Римма Ивановна директор
2 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-11-01 | Прохорова Римма Ивановна директор
3 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2023-11-01 | Прохорова Римма Ивановна директор
4 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-11-01 | Прохорова Римма Ивановна директор
5 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-11-01 | Прохорова Римма Ивановна директор
6 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-11-01 | Прохорова Римма Ивановна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-05-01 | Прохорова Римма Ивановна директор | Повышение уровня доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-05-01
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 | 97% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-03-01 | Прохорова Римма Ивановна директор | Поддержка на высоком уровне количества получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-03-01
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-01 | Прохорова Римма Ивановна директор | Повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-01
Директор МБОУ "Куркинская ООШ": Прохорова Р.И.