## Лист1
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Манчажская средняя общеобразовательная школа» 623360, Свердловская область, Артинский район, с. Манчаж, ул. 8 Марта 63-а, тел./факс (34391) 3-34-43, E-mail: mou_manchag@mail.ru ОКПО 12311604 ИНН 6636005598 КПП 661901001 Исх.№ 230 от 10.06.2022 г.
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ___
Отчет за первое полугодие 2022 года о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Манчажская средняя общеобразовательная школа" на 2022- 2024 г.г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Озорнина Наталья Ивановна директор | поддерживается актуальность и полнота информации на стендах | 2022-05-31
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-12-31 | Озорнина Наталья Ивановна директор | приведен в соответствие с нормативными актами сайт образовательной организации | 2022-05-31
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-12-31 | Озорнина Наталья Ивановна директор | Информация о структуре и об органах управления на сайте имеется | 2022-05-31
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-09-01 | Куклева Татьяна Васильевна заместитель директора | Информация о реализуемых уровнях образования на сайте имется | 2022-05-31
|  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-09-01 | Куклева Татьяна Васильевна заместитель директора
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-09-01 | Куклева Татьяна Васильевна заместитель директора | Информация об использоваании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий имеется | 2022-05-31
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-09-01 | Асбаув Марина Азатовна заместитель директора | Информация о материально - техническом обеспечении имеется | 2022-05-31
|  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-09-01 | Асбаув Марина Азатовна заместитель директора
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-09-01 | Асбаув Марина Азатовна заместитель директора
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-12-31 | Кочергина Вера Ивановна главный бухгалтер | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на сайте имеется
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2023-02-01 | Кочергина Вера Ивановна главный бухгалтер
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-09-01 | Кочергина Вера Ивановна главный бухгалтер
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-09-01 | Волкова Наталья Александровна отв.за сайт | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-09-01 | Кочергина Вера Ивановна главный бухгалтер | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв)
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 71%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Асбаув Марина Азатовна заместитель директора
III. Доступность услуг для инвалидов
| Недостатков нет, помещения и территория образовательной организации оборудована с учетом доступности услуг для инвалидов | Сохранять и поддерживать инфраструктуру доступной среды | 2024-12-31 | Асбаув Марина Азатовна заместитель директора
| Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, рекомендуется обеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-31 | Куклева Татьяна Васильевна заместитель директора
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 91%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-12-31 | Куклева Татьяна Васильевна заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 90%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-12-31 | Шарова Людмила Германовна педагог- психолог | работа по повышению уровня вежливости и доброжелательности проводится | 2022-05-31
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 88%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Шарова Людмила Германовна педагог- психолог | проведены тренинги по развитию коммуникативных навыков и доброжелательности для сотрудников ОО | 2022-05-31
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Шарова Людмила Германовна педагог- психолог
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| 75% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Лыткина Наталья Владимировна заместитель директора
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Лыткина Наталья Владимировна заместитель директора
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Лыткина Наталья Владимировна заместитель директора
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)
Куклева Татьяна Васильевна и.о.директора

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками