## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МБОУ "Поташкинская СОШ"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Артинский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-01 | Зарипова Лилия Ришатовна, учитель музыки | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 77%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Русинов Павел Юрьевич, директор | Повышен уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, созданы необходимые условия для этого (мониторинг осуществлен посредством анкетирования в ОО) | 2022-06-01
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2022-12-31 | Русинов Павел Юрьевич, директор
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Русинов Павел Юрьевич, директор | Приобретение кресла-коляски
2 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 44%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-31 | Русинов Павел Юрьевич, директо | Повышение уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 88%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-12-31 | Белоногова Лариса Александровна, заместитель руководителя по УВР | Повышен уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг (мониторинг осуществлен посредством анкетирования) | 2022-06-01
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 84%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Белоногова Лариса Александровна, заместитель руководителя по УВР | Организованы обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-06-01
3 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Белоногова Лариса Александровна, заместитель руководителя по УВР | Уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия повышен (проведено анкетирование в ОО) | 2022-06-01
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 | 79% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Белоногова Лариса Александровна, заместитель руководителя по УВР | Разработаны меры(план) по повышению привлекательности образовательной организации, создание условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-06-01
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Белоногова Лариса Александровна, заместитель руководителя по УВР | Повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг (мероприятия по утвержденному плану) | 2022-06-01
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 82%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Белоногова Лариса Александровна, заместитель руководителя по УВР | Повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг (мероприятия по утвержденному плану) | 2022-06-01
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
Директор школы Русинов П.Ю.