## Лист1
Управление образования Администрации Артинского городского округа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «С а ж и н с к а я с р е д н я я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я ш к о л а» 623361, Свердловская область, Артинский район, с.Сажино, ул.Чухарева, 1а. Телефон: 8(34391) 3-74-20, (34391) 3-71-64, Е-mail: sazhinoschool@mail.ru ОКПО 12311936, ОГРН 1026602054082, ИНН 6636005541, КПП 661901001. «_07_» июня 2022 г. № _96_
Отчет за 1 полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МАОУ "Сажинская СОШ"
(наименование образовательной организации)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-04-30 | Крылосова Анна Викторовна ответственный за ведение сайта | Информация о деятельности ОО на официальном сайте https://sazhino.uralschool.ru/ размещена в полном объеме. | 2022-03-22
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-04-30 | Козионова Наталья Сергеевна заместитель директора по УВР | В разделе платные образовательные услуги размещены положение об оказании платных образовательных услуг, форма договора об оказании платных образовательных услуг | 2022-04-15
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-04-30 | Козионова Наталья Сергеевна заместитель директора по УВР | В разделе образование размещена информация о реализуемых уровнях образования. | 2022-04-15
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-04-30 | Козионова Наталья Сергеевна заместитель директора по УВР | По каждой образовательной программе указана численность обучающихся в разделе "образование", подраздел "численность обучающихся". | 2022-02-28
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-04-30 | Швалев Павел Анатольевич заместитель директора по УВР | Информация представлена в разделе "Доступная среда" | 2022-01-17
|  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30 | Швалев Павел Анатольевич заместитель директора по УВР | Информация представлена в разделе "Доступная среда" | 2022-01-17
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-04-30 | Козионова Наталья Сергеевна заместитель директора по УВР | Информация представлена в разделе "Доступная среда" | 2022-01-16
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-30 | Половников Сергей Федорович директор | Информация представлена в разделе "образование" | 2022-01-25
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-30 | Половников Сергей Федорович директор | Информация представлена в разделе "Финансово - хозяйственная деятельность" | 2022-01-25
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-04-30 | Козионова Наталья Сергеевна заместитель директора по УВР | Информация представлена в разделе "Образование", в разделе "Прием в ОО" | 2022-03-18
| На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gpv.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации | 2022-04-30 | Половников Сергей Федорович директор | На сайте создан раздел НОКО | 2022-01-17
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-04-30 | Половников Сергей Федорович директор | Планы по итогам НОК в 2018 году размещены в разделе НОКО | 2022-01-17
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-30 | Половников Сергей Федорович директор | Размещены в разделе НОКО | 2022-01-17
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-30 | Крылосова Анна Викторовна ответственный за ведение сайта | Ссылка на сайт bus.gov.ru, размещена в разделе НОКО | 2022-01-17
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-30 | Крылосова Анна Викторовна ответственный за ведение сайта | Размещены в разделе НОКО | 2022-01-17
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 85%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-04-30 | Половников Сергей Федорович директор | В 2021-2022 учебном году открыты и оснащены кабинеты: - кабинет психолога; - агрокласс. Приобретены для учебных кабинетов: ноутбук, проектор, экран, компьютер в сборе.
III. Доступность услуг для инвалидов
| Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
| В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив:
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 50%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 92% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-09-01 | Половников Сергей Федорович директор
Директор МАОУ "Сажинская СОШ" С.Ф. Половников