## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ___
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Артинский лицей"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Неполная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | Привести в соответствие информацию о деятельности учреждения, размещенную на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствие постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 | 2022-03-01 | Кузнецова Елена Анатольевна, заместитель директора | На официальном сайте МАОУ "Артинский лицей" размещена актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Часть респондентов не в полной мере удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации, представленной на официальном сайте ОО | Провести информационные собрания для участников образовательных отношений с презентацией структуры и содержания официального сайта ОО | 2022-03-15 | Кашина Валентина Петровна, заместитель директора | Проведено информационное собрание для участников образовательных отношений с презентацией структуры и содержания официального сайта ОО | 2022-03-15
2 |  | Обеспечить своевременное наполнение разделов официального сайта ОО | 2022-03-15 | Бахарева Анна Ивановна, педагог-библиотекарь | Обеспечено своевременное наполнение разделов официального сайта ОО, с осуществлением последующего регулярного контроля (1 раз в месяц) | 2022-03-15
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Учреждение не оснащено адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами, сменными креслами-колясками | Оборудовать образовательную организацию адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами, сменными креслами-колясками | 2024-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Заключен договор с подрядчиком о строительстве пандуса и расширение дверных проемов | 2022-06-08
2 | Учреждение не оснащено специально оборудованными для инвалидов санитарно-гигиеническими помещениями | Оснастить образовательную организацию специально оборудованными для инвалидов санитарно-гигиеническими помещениями | 2022-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Приобретено оборудование для санитарно-гигиенического помещения: унитаз, поручни, раковина, смеситель, медицинская кушетка | 2022-06-01
3 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор
4 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-09-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | 94% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведено общее собрание работников ОО с рассмотрением вопроса о выполнении правил, закрепленных в Кодексе профессиональной этики работников ОО, все работники ОО информированы под подпись | 2022-01-28
2 | 93% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведен целевой инструктаж с работниками ОО, обеспечивающими непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2022-01-31
3 | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Приказом директора определены работники, ответственные за организацию взаимодействия с гражданами с использованием дистанционных форм, внесены корректировки в должностные инструкции | 2022-01-28
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 94 % получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведены собрания с получателями образовательных услуг по вопросам информирования об условиях осуществления образовательной деятельности в МАОУ "Артинский лицей" | 2022-01-27
2 | 92 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных навигацией внутри ОО | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Обновлена система навигации внутри ОО | 2022-02-01
3 | 95% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2022-02-01 | Бугуева Фаина Федоровна, директор | Проведено заседание Административного совета по вопросам выработки эффективной стратегии повышения уровня удовлетворенности получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в ОО | 2022-01-21
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками