## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
Отчёт о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области по состоянию на 15.11.2022 г
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Малокарзинская основная общеобразовательная школа"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-12-30 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор | Информация о деятельности организации рамещена в полном объёме | 2022-11-01
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-02-28 | Илюшкина Любовь Евгениевна, заеститель директора по УВР | Информация размещена | 2022-02-28
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-28 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор | Информация об общей численности обучающихся актуализирована; информация о языках, на которых осуществляется образование есть. Договора с иностранными и международными организациями не заключены, информация на сайте имеется | 2022-10-03
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-06-30 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор | Информация о портале размещена на сайте школы
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-30 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор | Гиперссылка на портал размещена на сайте школы | 2022-06-30
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 74%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор | Проведены беседы с персоналом школы о правилах общения с учащимися и родителями | 2022-10-25
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-04-01 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 67%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2023-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 81%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор | Уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг составил 84 % | 2022-10-25
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 87%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 77% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 81%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 81%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Скрипова Анжелика Анатольевна, директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).