## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
Отчет за 2-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
филиал МБОУ "Поташкинская СОШ" - "Березовская ООШ"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Артинский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
2 | Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-01 | Бойко Валерий Владимирович, учитель физики | На сайте образовательной организации информация размещена | 2022-01-20
II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2022-12-31 | Русинов Павел Юрьевич, директор | Доступ в здание образовательной организации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется по вызову специальной кнопки, дежурного при входе в образовательную организацию | 2022-08-31
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2022-12-31 | Русинов Павел Юрьевич, директор | Доступ в здание образовательной организации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется по вызову специальной кнопки, дежурного при входе в образовательную организацию | 2022-08-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
| Директор школы | П.Ю. Русинов