## Лист1
Приложение № 1 к Приказу Управления образования Администрации Артинского городского округа от 28.01.2022 г. № 21-од
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа "Артинская средняя общеобразовательная школа №1"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Обеспечить размещение аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий на сайте ОО | 2022-03-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить наличие информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-15 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить наличие информации о местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-02-15 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-15 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Обеспечить размещение в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-02-28 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить размещение в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-28 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить размещение информации на официальном сайте работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-28 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить размещение на официальном сайте информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 73%) | Обеспечить наличие зоны ожидания для обучающихся и родителей | 2022-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | обеспечить обновление мебели в кабинетах | 2022-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | обеспечить привлечение родителей за организацией контроля за качеством организации питания | 2022-02-28 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
| Недостатков нет, помещения и территория образовательной организации оборудована с учетом доступности услуг для инвалидов | Сохранять и поддерживать инфраструктуру доступной среды | 2022-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 96%) | Оснастить образовательную организацию адаптированными поручнями для передвижения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2023-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить проведение индивидуальных консультаций для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Обеспечить своевременное информирование родителей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья о созданных условиях | 2022-03-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 93%) | Проведение общего собрания трудового коллектива по вопросу соблюдения норм и правил общения с обучающимися | 2022-03-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | Проведение круглого стола «Педагогическая этика» | 2022-06-30 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 90%) | Преведение психолого-педагогического тренинга по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-06-30 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Провести тренинговое занятие для работников, направленное на развитие доброжелательности и вежливости при использовании дистанционных форм взаимодействия. | 2022-03-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 92% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым-продолжить работу по повышению уровня организации работы с родителями (педагогическое просвещение, консультации по воспитанию ребенка). | 2022-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы организации (уровень удовлетворенности - 56%) | Предусмотреть изменения в графике обучения в 1,5,9,10,11 класса. | 2022-09-01 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Популяризация деятельности учреждения через СМИ, официальный сайт, родительские собрания | 2022-12-31 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
|  | обновление педагогических кадров (привлечение молодых специалистов) | 2022-09-01 | Агейкина Лариса Анатольевна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).