## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования АдминистрацииАртинского городского округа Е.А. Спешилова
подпись
Приказ
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
от 08.12.2022 № 271-од
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга"
(наименование образовательной организации)
на 2023год
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
4.1. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,22% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструцию для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию. | 2023-01-20 | Сыропятова Ирина Анатольевна заведующий
4.2. |  | Провести инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию. | 2023-01-27 | Сыропятова Ирина Анатольевна заведующий
4.3. |  | Провести обучающий семинар для всех работников дошкольной образовательной организации, направленный на соблюдение сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-27 | Сыропятова Ирина Анатольевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5.1. | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (0,96% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести день открытых дверей для родителей, социальных партнеров и образовательных организаций | 2023-06-01 | Сыропятова Ирина Анатольевна заведующий
5.2. |  | Провести единый методический день для педагогического сообщества, с приглашение родителей (законных представителей) воспитанников | 2023-03-15 | Сыропятова Ирина Анатольевна заведующий
5.3. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (1,92% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать работу дежурных администраторов в утренние и вечерние часы (до начала и после окончания работыдошкольной образовательной) организации | 2023-02-01 | Сыропятова Ирина Анатольевна заведующий