Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-информационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Ноябрь 2022 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО |
| 2 | Проведение образовательного события «Ярмарка профилей» для учащихся 9-х классов | Декабрь 2022 | Информирование учащихся об особенностях профильного обучения на уровне СОО |
| 3 | Проведение общешкольного родительского собрания в 9-х классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО с 01.09.2023 | Апрель 2023 | Протокол общешкольного родительского собрания в 9-х классах |
| 4 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО | Январь-февраль 2023 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС СОО |
| 5 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования профильных учебных планов СОО и планов внеурочной деятельности | Март 2023 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 6 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО | Октябрь 2022 – май 2023 | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 7 | Организация набора учащихся в профильные классы, комплектование 10 класса(ов) | Июнь-август | Информация о приеме в 10 класс(ы) на сайте ОО Работа приемной комиссии в ОО Приказ об индивидуальном отборе в профильные классы, комплектовании 10 класса(ов) |
| 2. Нормативное обеспечение |  |  |  |
| 8 | Формирование банка данных и изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 9 | Разработка приказов, внесение изменений в локальные акты, регламентирующие введение обновленного ФГОС СОО - приказ «О создании рабочей группы по внесению изменений в ООП среднего общего образования»; - приказ «О внесении изменений в ООП СОО»; - Положение об организации профильного обучения в ОО; - Положение об организации индивидуального отбора в ОО»; - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - Положение о ВСОКО | Ноябрь – апрель 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО |
| 10 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.06.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 11 | Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ о внесении изменений в ООП СОО |
| 12 | Разработка проектов учебных планов профилей, планов внеурочной деятельности для 10 класса на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Проекты учебных планов профилей. План внеурочной деятельности СОО. |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса (ов) на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса(ов) |
| 14 | Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 15 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, 2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 16 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами кафедр и ШМО | Планы работы кафедр и ШМО. Протоколы заседаний кафедр и ШМО |
| 17 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 18 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Аналитическая справка замдиректора по УМР |
| 19 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | Декабрь 2022, в течение учебного года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 20 | Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год | Январь 2023 Июнь 2023 Август 2023 | Предварительное комплектование педагогическими кадрами Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2023/24 учебный год |
| 5. Материально – техническое обеспечение |  |  |  |
| 21 | Провести анализ материально-технического обеспечения и определить объем расходов ОО на введение обновленного ФГОС в соответствии с требованиями | Январь – август 2023 | Составление сметы расходов, приобретение средств обучения и воспитания |
| 22 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 23 | Обеспечение необходимыми ресурсами информационно-библиотечного центра в соответствии с требованиями ФГОС СОО | До 31.08.2023 | Наличие в БИЦ ОО необходимых ресурсов для реализации ООП СОО |
| 24 | Обновление (дополнение) ЦОР и ЭОР по всем учебным предметам на уровне СОО | В течение учебного года | Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к ЦОР и ЭОР |