|  |
| --- |
|  |
|  |

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИКАЗ**

**От 2 ноября 2020 года № 247-од**

***О проведении в 2020-2022 годах мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Артинского городского округа***

На основании Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018г. №444) и в соответствии с задачами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, направленных на формирование и развитие функциональной грамотности школьников,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Артинского городского округа на 2020-2022 годы (Приложение №1).

2. Назначить ответственных лиц Управления образования Администрации Артинского городского округа за внедрение «Дорожной карты»:

2.1. Желтышеву Ирину Викторовну, заместителя начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа – за разработку «Дорожной карты»;

2.2. Кошкину Людмилу Ивановну, специалиста Управления образования Администрации Артинского городского округа – за обеспечение контроля выполнения мероприятий «Дорожной карты»;

2.3. Методистов МБУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования» - за обеспечение методического сопровождения образовательных организаций Артинского городского округа по разработке программ функциональной грамотности в школах;

3. Руководителям образовательных организаций Артинского городского округа обеспечить выполнение мероприятий (в пределах своих полномочий), предусмотренных «Дорожной картой» по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся Артинского городского округа в 2020-2022 годах.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Желтышеву Ирину Викторовну, заместителя начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа.

И.о. начальника Управления образования

Администрации Артинского городского округа И.В. Желтышева

Приложение №1 к приказу от 02.11.2020 г. № 247-од

**«Дорожная карта» по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Артинского городского округа на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| *1 – нормативное обеспечение* | | | | |
| 1.1. | Разработка Перспективного плана профессионального развития педагогических работников ОО по формированию функциональной грамотности | Сформированы основные направления профессионального развития педагогических работников ОО Артинского ГО по функциональной грамотности на 2020-2022гг. | Ноябрь 2020 | Сагацких Т.В.  Руководители ОО |
| 1.2. | Разработка Информационно-методического письма с предложениями по подготовке изменений в ООП и локальные акты ОО:  - план внеурочной деятельности,  - программа воспитания и социализации,  - рабочие программы по предметам,  - программа внеурочной деятельности;  - положение о внутришкольной оценке качества образования;  - положение о стимулирующей части ФОТ | Общеобразовательные организации Артинского ГО обеспечены необходимыми нормативно-методическими материалами для внесения изменений в ООП и локальные акты | Декабрь 2020 | Кошкина Л.И.,  Желтышева И.В.,  Сташкина С.С.,  Сагацких Т.В.,  Иванова Л.А. |
| 1.3. | Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО на основе методических подходов:  - план внеурочной деятельности,  - программа воспитания и социализации,  - рабочие программы по предметам,  - программа внеурочной деятельности;  - положение о внутришкольной оценке качества образования;  - положение о стимулирующей части ФОТ | Нормативная база ОО округа сформирована и соответствует методическим рекомендациям | Январь-март 2021 | Руководители ОО Артинского ГО |
| *2 – методическое обеспечение* | | | | |
| 2.1. | Проведение заседаний РМО по формированию и оценке функциональной грамотности школьников (РМО учителей-предметников) | Включение учителями-предметниками в планы своей работы мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | Октябрь 2020  Далее в течение 2020-2021 уч.г. | Методисты КЦССО,  Руководители РМО |
| 2.2. | Взаимодействие методического центра с руководителями и педагогическими работниками РМО учителей-предметников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | РМО учителей-предметников включились в процесс формирования и оценки функциональной грамотности школьников | В течение 2021-2022 учебного года | Методисты КЦССО,  Руководители РМО |
| 2.3. | Обучение педагогов ОО на курсах повышения квалификации «Деятельность учителя-предметника по обеспечению функциональной грамотности обучающихся» | Педагоги ОО имеют курсовую подготовку по функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | Сагацких Т.В.,  Руководители ОО |
| 2.4. | Организация процесса формирования профессиональной компетенции администрации и педагогических кадров по формированию и оценке функциональной грамотности школьников (на курсах повышения квалификации различного уровня и по разным предметным областям) | Запущен процесс перманентного повышения квалификации педагогов ОО округа по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2021 года | Сагацких Т.В.,  Руководители ОО |
| 2.5. | Консультирование педагогов ОО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Педагоги ОО округа получили необходимую информацию для успешной деятельности по формированию и оценке | В течение всего процесса | Желтышева И.В.,  Кошкина Л.И.,  Методисты КЦССО |
| 2.6. | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | Педагогам ОО оказана необходимая помощь в ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | В течение всего процесса | Муниципальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Артинская СОШ № 6) |
| 2.7. | Консультирование родителей обучающихся по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Родители обучающихся получили необходимую информацию для содействия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение всего периода | Руководители ОО,  Муниципальный родительский комитет |
| 2.8. | Организация участия в областных семинарах, вебинарах и т.п. для руководителей и педагогических работников по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников | Запущен процесс перманентного обмена опытом по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников | В течение всего периода | Специалисты УОААГО,  Методисты КЦССО,  Руководители и педагоги ОО |
| *3 – организационное обеспечение* | | | | |
| 3.1. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | ОО округа оперативно ознакомлены с основными задачами по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | Декабрь 2020  Январь 2021 | Желтышева И.В.,  Кошкина Л.И. |
| 3.2 | Проведение Муниципального методического месячника (в т.ч. в онлайн-формате) по вопросам разработки и внедрения программ функциональной грамотности | Обмен опытом между ОО района | Февраль –март 2021 | Желтышева И.В.,  Кошкина Л.И.,  Методисты КЦССО,  Руководители ОО |
| 3.3. | Проведение РМО учителей-предметников по вопросам функциональной грамотности обучающихся | Обсуждение проблем внедрения программы и дорожной карты по функциональной грамотности в Артинском ГО | В течение 2020-2021 учебного года | Руководители РМО и педагоги ОО |
| 3.4. | Апробация рабочей программы «Развитие функциональной грамотности обучающихся для 5-9 классов» (Апробация в 5 классах) | Апробация программ по развитию функциональной грамотности школьников | Апрель-май 2021 | Руководители ОО, педагогические работники |
| 3.5. | Разработка программы августовского совещания с включением анализа апробации формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Вопрос формирования и оценки функциональной грамотности школьников обсуждён на августовском совещании | Август 2021 | Управление образования |
| 3.6. | Введение в образовательный процесс предмета «Функциональная грамотность» в рамках части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений в 5-9-х классах | Организован процесс обучения функциональной грамотности на уровне основного общего образования в ОО округа | С 01 сентября 2021 | Управление образования,  Руководители ОО |
| *4 – Аналитическое обеспечение* | | | | |
| 4.1. | Мониторинг «Анализ готовности условий в ОО Артинского ГО к организации деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности школьников» | Получена и проанализирована информация о степени готовности ОО округа к работе по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | Сентябрь-октябрь 2021 | Методисты КЦССО |
| 4.2. | Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Получена и проанализирована информация о степени успешности начала деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности школьников в каждой ОО Артинского ГО | Октябрь 2021 | Методисты КЦССО,  Руководители ОО,  Руководители РМО |
| *5 – Информационное обеспечение* | | | | |
| 5.1. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте УО), отражающего деятельность по развитию и оценке функциональной грамотности школьников на территории Артинского городского округа | Обеспечен свободный доступ педагогов ОО округа к материалам по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников | В течение всего периода | Желтышева И.В.,  Кошкина Л.И.,  Щапова Н.Ю. |
| 5.2. | Отражение деятельности ОО по развитию и оценке функциональной грамотности школьников на территории в СМИ | Общественность имеет возможность познакомиться с результатами деятельности ОО округа по развитию и оценке функциональной грамотности школьников | В течение всего периода | Желтышева И.В.,  Кошкина Л.И.,  Руководители ОО |
| 5.3. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте ОО), отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по развитию и оценке функциональной грамотности | Обеспечен свободный доступ родителей обучающихся ОО округа к информации о ходе формирования функциональной грамотности школьников | В течение всего периода | Руководители ОО |