## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Богатырева Н.Е.
ФИО
подпись
Приказ Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского городского округа округа
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 07.12.2023 № 160-од
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Артинская детская школа искусств"
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6636006231
Общий балл: | [5 empty] | 90.5
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 266
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях охраны здоровья | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
«Недостатков по данному критерию не выявлено»
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
2 | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Установить в образовательной организации гусеничный подъемник/подъемную платформу | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов в помещениях организации, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации, или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
7 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в помещении для проведения массовых мероприятий (музыкальном зале/спортивный зал/актовый зал) средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
8 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
9 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-05-15 | Неволина Оксана Сергеевна - директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
«Недостатков по данному критерию не выявлено»
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
«Недостатков по данному критерию не выявлено»
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2024 года, до 01 декабря 2024 года).