## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное образовательное учреждение Артинского городского округа "Центр дополнительного образования"
(наименование образовательной организации)
за I полугодие 2024 год
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6636000790
Общий балл: | [5 empty] | 94.57
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 150
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение поручнями | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | В санитарно-гигиеническом помещении установлены поручни | 2024-02-05
2 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-08-30 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Установлены средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению - акустическая система EUROPORT, интерактивная панель ALFADISPLAY. Заключено соглашение о взаимодействии в области обеспечения доступности образовательной среды между МАОУ "Артинский лицей" и МАОУ АГО "ЦДО" о безвозмездной передаче во временное пользование портативной индукционной системы "Vert-Альфа". | 2024-04-24
3 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией | 2024-01-12 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Заключен договор № 1 от 09.01.2024 года о взаимодействии между структурным подразделением МАОУ АГО "Артинская СОШ №6" муниципальным центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и МАОУ АГО "ЦДО" по предоставлению услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | 2024-01-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Больше спортивных кружков | Организовать реализацию дополнительной общеразвивающей программы по физкультурно-спортивной направленности на внебюджетной основе | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Организована реализация дополнительной общеразвивающей программы по физкультурно-спортивной направленности на внебюджетной основе "Футбольный мяч" для детей 4-6 лет в количестве 13 человек, приказ МАОУ АГО "ЦДО" от 31.10.2023 № 221-од | 2024-01-26
2 | Обновить компьютеры, эти уже старые | Приобрести компьютеры | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Получены 10 компьютеров (ноутбуков) Raybook S1511 G1R для организации образовательного процесса, согласно дополнительному соглашению №2 к договору о передаче в безвозмездное пользование средств обучения и воспитания от 27.07.2023 № 2/БП/ДО/2023 между ГАНОУ СО "Дворец молодежи" и МАОУ АГО "ЦДО" в рамках дооснащения базовой площадки. | 2023-12-22
3 | Побольше освещения в кабинетах | Заменить люминесцентные светильники на светодиодные | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Заменены люминесцентные светильники на светодиодные в количестве 23 единиц, согласно договора от 21.12.2023 № 2112023 ИП Мухамедьянов Р.М. | 2023-12-21
| Директор МАОУ АГО "ЦДО" |  | Т.А. Чебыкина