## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное образовательное учреждение Артинского городского округа "Центр дополнительного образования"
(наименование образовательной организации)
за II полугодие 2024 год
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6636000790
Общий балл: | [5 empty] | 94.57
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 150
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение поручнями | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | В санитарно-гигиеническом помещении установлены поручни | 2024-02-05
2 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-08-30 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Установлены средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению - акустическая система EUROPORT, интерактивная панель ALFADISPLAY. Заключено соглашение о взаимодействии в области обеспечения доступности образовательной среды между МАОУ "Артинский лицей" и МАОУ АГО "ЦДО" о безвозмездной передаче во временное пользование портативной индукционной системы "Vert-Альфа". | 2024-04-24
3 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией | 2024-01-12 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Заключен договор № 1 от 09.01.2024 года о взаимодействии между структурным подразделением МАОУ АГО "Артинская СОШ №6" муниципальным центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и МАОУ АГО "ЦДО" по предоставлению услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | 2024-01-09
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Больше спортивных кружков | Организовать реализацию дополнительной общеразвивающей программы по физкультурно-спортивной направленности на внебюджетной основе | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Организована реализация дополнительной общеразвивающей программы по физкультурно-спортивной направленности на внебюджетной основе "Футбольный мяч" для детей 4-6 лет в количестве 13 человек, приказ МАОУ АГО "ЦДО" от 31.10.2023 № 221-од | 2024-01-26
2 | Обновить компьютеры, эти уже старые | Приобрести компьютеры | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Получены 10 компьютеров (ноутбуков) Raybook S1511 G1R для организации образовательного процесса, согласно дополнительному соглашению №2 к договору о передаче в безвозмездное пользование средств обучения и воспитания от 27.07.2023 № 2/БП/ДО/2023 между ГАНОУ СО "Дворец молодежи" и МАОУ АГО "ЦДО" в рамках дооснащения базовой площадки. | 2023-12-22
3 | Побольше освещения в кабинетах | Заменить люминесцентные светильники на светодиодные | 2024-02-29 | Чебыкина Татьяна Анатольевна, директор | Заменены люминесцентные светильники на светодиодные в количестве 23 единиц, согласно договора от 21.12.2023 № 2112023 ИП Мухамедьянов Р.М. | 2023-12-21
| Директор МАОУ АГО "ЦДО" |  | Т.А. Чебыкина