## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Спешилова Елена Александровна
ФИО
подпись
2024-10-30
дата
Приказ Управления образования Администрации Артинского городского округа от 30.10.2024 г. № 256-од
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Староартинская средняя общеобразовательная школа"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН: | [5 empty] | 6636005566
Общий балл: | [5 empty] | 99.82
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 5
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети интернет информации о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, напрвлений подготовки ( на места финансируемые за счёт бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети интернет информации о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, напрвлений подготовки ( на места финансируемые за счёт бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) | 05.01.2025 г | Бузмакова Любовь Григорьевна, директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.05.2025 г | Бузмакова Любовь Григорьевна, директор
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Недостатков по данному критерию не выявлено
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор