## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Спешилова Елена Александровна
ФИО
подпись
30.10.2024 г.
дата
Приказ Управления образования Администрации Артинского городского округа от 30.10.2024 г. № 256-од
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа «Артинская средняя общеобразовательная школа № 6»
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6636005414
Общий балл: | [5 empty] | 93.35
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 582
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 476
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Размещение на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 2025-01-02 | Голых Ольга Александровна директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Размещение на каждом этаже здания поэтажных схем помещений и указателей, позволяющих идентифицировать помещения организации | 2025-09-01 | Голых Ольга Александровна директор
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
9 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организация специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Голых Ольга Александровна директор
10 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организация специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2025-12-01 | Голых Ольга Александровна директор
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | изготовление и размещение в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Голых Ольга Александровна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
21 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,38% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение инструктажей и обучающих семинаров для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь, специалист по кадрам, охранники, заместители директора, социальные педагоги, классные руководители), направленный на соблюдение норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработка и утверждение инструкций / регламентов ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь, специалист по кадрам, охранники, заместители директора, социальные педагоги, классные руководители). | 01.12.2025 | Голых Ольга Александровна директор
21 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (9,23% от общего числа опрошенных респондентов) | Организация и проведение не реже 1 раза в квартал инструктажей, направленных на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Голых Ольга Александровна директор
23 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (7,3% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработка памяток для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-09-01 | Голых Ольга Александровна директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
24 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (8,48% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработка мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утверждение графика их проведения: выступление на радио с сообщениями о деятельности образовательной организации, ведение социальных сетей с освещением деятельности образовательной организации, регулярное ведение официальной страницы образовательной организации в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях. | 2025-03-01 | Голых Ольга Александровна директор
25 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (7,75% от общего числа опрошенных респондентов) | Своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-09-01 | Голых Ольга Александровна директор
26 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (6,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания обучающихся с учетом отзывов респондентов: приобретение мебели для обустройства комфортных зон ожидания в коридорах второго и первого этажей, озеленение коридоров, разработка ПСД для строительства стадиона и спортивных площадок | 2025-12-01 | Голых Ольга Александровна директор
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор