## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Спешилова Елена Александровна
ФИО
подпись
30.10.2024 г.
дата
Приказ Управления образования Администрации Артинского городского округа от 30.10.2024 г. № 256-од
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа "Артинская средняяя общеобразовтаельная школа №1"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6636005421
Общий балл: | [5 empty] | 93.39
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 577
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 472
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о руководителе образовательной организации, должность руководителя; контактные телефоны; адрес электронной почты. | 2025-01-10 | Власова Татьяна Семёновна, директор
2 |  | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заместителях руководителя: должность, контактные телефоны, адреса электронной почты | 2025-01-10 | Власова Татьяна Семёновна, директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменных кресел-колясок | 2025-02-01 | Власова Татьяна Семёновна, директор
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить наличие специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже | 2025-12-20 | Власова Татьяна Семёновна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги | 2025-01-10 | Власова Татьяна Семёновна, директор
7 |  | Проведение инструктажа по регламенту для работников, обеспчеивающих первичный контакт и информирование получателей услуги (работники бухгалтерии, секретарь, вахтер, гардеробщик, технические работники, дежурный администратор) | 2025-02-25 | Власова Татьяна Семёновна, директор
8 |  | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-03-01 | Власова Татьяна Семёновна, директор
9 |  | Совещание при директоре, направленное на повышение уровня доброжелательности и вежливости в процессе дистанционного взаимодействия с получателями услуг | 2025-01-20 | Власова Татьяна Семёновна, директор
10 |  | Тренинг на тему: "Доброжелательность, вежливость работников школы при оказании услуг" | 2025-05-01 | Власова Татьяна Семёновна, директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (7,34% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработка и утверждение проекта "Формирование позитивного имиджа школы", направленного на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации | 2025-02-01 | Власова Татьяна Семёновна, директор
12 |  | Повышение квалификции сотрудников образовательной организации "Эффективная коммуникация" | 2025-06-30 | Власова Татьяна Семёновна, директор
13 |  | Фестиваль достижений обучающихся в учебной и внеучебной деятельности | 2025-05-20 | Власова Татьяна Семёновна, директор
14 |  | Проведение конкурса "Мой класс- моей школе" | 2025-10-25 | Власова Татьяна Семёновна, директор
15 |  | Форум "Мы-будущие перовклассники" | 2025-03-26 | Власова Татьяна Семёновна, директор
16 |  | Разработка проекта "Школа+семья= Успех" | 2025-03-01 | Власова Татьяна Семёновна, директор
17 |  | Обновление материальной базы кабинетов физики, химии, биологии в части приобретения лабораторного оборудования для практической части реализации образовательных программ профильного обучения | 2025-12-20 | Власова Татьяна Семёновна, директор
18 |  | Приобретение скамеек для зоны ожидания на территории школы | 2025-09-30 | Власова Татьяна Семёновна, директор
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор