## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Капелька"
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2023 года
Артинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1.1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | 2023-01-10 | Кондюрина Ирина Викторовна заведующий | Размещена на официальном сайте ДОУ информация об отсутствии заключенных договоров с иностранными или международными организациями по вопросам воспитания | 2022-12-15
1.2. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | 2023-01-10 | Кондюрина Ирина Викторовна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации информация об отсутствии международной акредитации образовательных программ | 2022-12-15
1.3. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-01-10 | Кондюрина Ирина Викторовна заведующий | Размещён на главной странице официального сайта образовательной организации кликабельный баннер с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru | 2022-12-15
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3.1. | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-15 | Кондюрина Ирина Викторовна заведующий | Определено парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-04-01
3.2. | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-15 | Кондюрина Ирина Викторовна заведующий | Расширены туалетные проемы и сделаны поручни в санитарно-гигиенических помещениях. | 2023-04-01
3.3. | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-12-15 | Кондюрина Ирина Викторовна заведующий | В музыкальном зале установлены колонки для усиления звука; предусмотрен экран и компьютер для увеличения текста. | 2023-04-01
3.4. | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-15 | Кондюрина Ирина Викторовна заведующий | Заключен договор на услуги сурдопереводчика и(или) тифлосурдопереводчика. | 2023-04-01
3.5. | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-02-24 | Зуева Н.В. Заместитель заведующей | Проведено обучение сотрудников по программам: "Методика и практика образовательной деятельсти с детьми ОВЗ в ДОО"; | 24.02.2023
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
4.1. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (1,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-02-01 | Зуева Н.В. Заместитель заведующей | Проведена групповая консультация работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение норм деловой этики | 2023-02-01
4.2. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию 2,25(% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-01-24 | Климовских С.В. Старший воспитатель | Проведён круглый стол направленный на соблюдение сотрудниками профессиональной этики "Кодекс профессиональной этики педагога" | 2023-01-24
4.3. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-04-28 | Зуева Н.В. Заместитель заведующей | Разработаны и распространены буклеты «Регламент ответов на обращения получателей услуг» по правилам общения при дистанционном обращении. | 2023-03-30
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5.1. | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (2,70% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-05-26 | Климовских С.В. Старший воспитатель | Утвержден годовой план работы мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-05-26
5.2. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации (1,1 % от общего числа опрошенных респондентов) | Создать дежурную группу для раннего приема детей и удлиненного пребывания детей в ОО | 2023-12-15 | Зуева Н.В. Заместитель заведующей | Утвержден график работы групп.Согласован с родительским комитетом ДОУ. | 15.12.2023
5.3. | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,60% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-05-31 | Климовских С.В. Старший воспитатель | Внеклассные воспитательные мероприятия проведены в соответствии с Приказом № 93/1 от 30.05.2023 | 31.05.2023
И.о. заведующего МАДОУ "Детский сад "Капелька" Е.И.Власова