Приложение 1

План мероприятий (дорожная карта) в рамках реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в 2025-2026 учебном году

Артинский муниципальный округ

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация педагогов- навигаторов на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» bvbinfo.ru, активация личных кабинетов | до 15 сентября 2025 г. | Территориальный администратор |
| 2 | Обучение педагогов-навигаторов (100%) на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» bvbinfo.ru (повышение квалификации) | сентябрь – ноябрь 2025 г. | Территориальный администратор, администратор ОО, руководители ОО |
| 3 | Регистрация обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций (43%) на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» bvbinfo.ru | до 10 сентября 2025 г. | Территориальный администратор, педагоги- навигаторы |
| 4 | Загрузка на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» bvbinfo.ru согласий участников на использование и обработку персональных данных (обучающиеся младше 14 лет, обучающиеся с ОВЗ / инвалидностью) | до 10 сентября 2025 г. | Территориальный администратор, педагоги- навигаторы |

| 5 | Сбор и направление в адрес территориального оператора согласий (в бумажном варианте) на использование и обработку персональных данных (обучающиеся младше 14 лет, обучающиеся с ОВЗ / инвалидностью) | до 30 сентября 2025 г. | Администраторы ОО, педагоги- навигаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Запись на профориентационные мероприятия на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» bvbinfo.ru и профориентационные уроки «Россия мои горизонты» для обучающихся 6-11 классов | 2025 -2026 учебный год | педагоги- навигаторы |
| 7 | Организация профориентационной онлайн- диагностики на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» bvbinfo.ru для обучающихся 6-11 классов (обязательные и дополнительные диагностики) | 2025 -2026 учебный год (по графику открытия диагностик) | педагоги- навигаторы |
| 8 | Организация и участие в профориентационных мероприятиях (экскурсии на предприятиях, мастер-классы, прочие профориенационные мероприятия), в соответствии с установленной квотой (приложение 3) с внесением мероприятий на единый цифровой портал профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» bvbinfo.ru, контроль регистрации обучающихся на мероприятия | 2025 -2026 учебный год | Территориальный администратор, администраторы ОО, педагоги- навигаторы |
| 9 | Подготовка отчетной документации о реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в 2025-2026 учебном году | 2025 -2026 учебный год | Территориальный администратор, администраторы ОО |
| 10 | Размещение не менее 2 (двух) публикаций о ходе реализации проекта в муниципальном округе (СМИ / социальные сети) | ежемесячно (до 25 числа текущего месяца) | Территориальный администратор, администраторы ОО, педагоги- навигаторы |