УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа

______________ Е.А. Спешилова

(приказ от 27 января 2020 года № 20-од)

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В 2019 ГОДУ

МАДОУ «Детский сад «Сказка»

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации (99,6 из 100) |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении ДОУ на прежнем уровне | Регулярное обновление и актуализация информационных материалов, размещенных на информационных стендах в ДОУ | До 15 числа каждого месяца в течение 2020 года | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| Поддерживать актуальную информацию об образовательной информации на официальном сайте ДОУ | Обновление информации, размещенной на официальном сайте ДОУ; добавление новых разделов (документов), отражающих деятельность ДОУ | Ежемесячно до 20 числа 2020 года | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ДОУ и их функционирования | Работа раздела «Часто задаваемые вопросы» | Ежемесячно до 20 числа 2020 года | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ДОУ | Размещение на официальном сайте СКАЗКАГРАД.РФ в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | До 15 января 2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг (98 из 100) |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | - Обновление и укрепление материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, роспотребнадзора | До 30.11.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий |  |  |
|  | - Усиление контроля за качеством организации питания | До 20 числа каждого месяца 2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий |  |  |
|  | - Проведение анкетирования среди участников образовательных отношений с целью определения запроса по графику работы ДОУ | До 20.05.2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
|  | - Проведение анкетирования среди участников образовательных отношений с целью определения запроса по разработке и организации дополнительных образовательно-развивающих программ | До 20.05.2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
|  | - Доведение методики и порядка расчета стоимости платной образовательной услуги (расчет цены единицы платной образовательной услуги на одного воспитанника) до родительской общественности на родительских собраниях | Октябрь 2020 г., январь 2021 г. | Паначева Ольга Геннадьевна, главный бухгалтер |  |  |
|  | - Обращение к Главе Артинской поселковой Администрации АГО об организации дополнительных парковочных мест около ДОУ | До 30.05.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов (81,8 из 100) |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив наличие сменных кресел-колясок | По необходимости заключение договора с ГАУ КЦСОН Артинского района До 30.12.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий |  |  |
|  | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По необходимости заключение договора с ГАУ КЦСОН Артинского района (по согласованию) До 30.12.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (99,6 из 100) |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - Повышение квалификации педагогических работников - Проведение консультаций по теме: «Правила этикета», «Соблюдение кодекса профессиональной этики»», «Положение о конфликте интересов» | До 01.09.2020 г. | Петухова Светлана Юрьевна, старший воспитатель Прибыткова Елена Михайловна, старший воспитатель |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (99 из 100) |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Реализация мероприятий по информированию участников образовательного процесса о спектре предоставляемых услуг в ДОУ (информационные стенды, консультации, родительские собрания, размещение информации на официальном сайте СКАЗКАГРАД.РФ). Использование метода мониторинга и анкетирования. | В течение 2020 г. (до 30.12.2020 г.) Октябрь, май 2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР Петухова Светлана Юрьевна, старший воспитатель Прибыткова Елена Михайловна, старший воспитатель |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Поддерживать на прежнем уровне образовательно-воспитательный процесс и качество предоставляемых услуг в ДОУ | В течение 2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий |  |  |

Показатель оценки качества по образовательной организации составляет 95,6, что соответствует оценке «ОТЛИЧНО»