МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

адрес: Россия, 623340, Свердловская область,

Артинский район, п. Арти, ул. Королева, 29 Б

тел. (34391) 2-20-06

ОКПО 12309174, ОГРН 1026602054588,

ИНН 6636006249/КПП 663601001

http://artiskazka.16mb.com

e-mail: skazkaarti@rambler.ru

Исх. 105 №  от  05.06.2020 г.

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 г.

за 1-е полугодие 2020 г.

МАДОУ «Детский сад «Сказка»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации (99,6 из 100) |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении ДОУ на прежнем уровне | Регулярное обновление и актуализация информационных материалов, размещенных на информационных стендах в ДОУ | До 15 числа каждого месяца в течение 2020 года | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР | Информация размещена на стендах в ДОУ | 15.04.2020 г. 15.05.2020 г. |
| Поддерживать актуальную информацию об образовательной информации на официальном сайте ДОУ | Обновление информации, размещенной на официальном сайте ДОУ; добавление новых разделов (документов), отражающих деятельность ДОУ | Ежемесячно до 20 числа 2020 года | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР | Информация размещена на сайте | 17.04.2020 г. 19.05.2020 г. |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ДОУ и их функционирования | Работа раздела «Часто задаваемые вопросы» | Ежемесячно до 20 числа 2020 года | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР | Информация размещена на сайте по ссылке https://сказкаград.рф | 16.04.2020 г. 15.05.2020 г. |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ДОУ | Размещение на официальном сайте СКАЗКАГРАД.РФ в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | До 15 января 2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР | План размещен на сайте Отчет по итогам НОК размещен на сайте | 31.01.2020 г. 05.06.2020 г. |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг (98 из 100) |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | - Обновление и укрепление материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, роспотребнадзора | До 30.11.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий | Установка двух противопожарных дверей на пищеблоке | 28.02.2020 г. |
|  | - Усиление контроля за качеством организации питания | До 20 числа каждого месяца 2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий | Проведена проверка пищеблока администрацией ДОУ; комплексная проверка УО АГО | 22.01. 2020 г. 12.02.2020 г. |
|  | - Проведение анкетирования среди участников образовательных отношений с целью определения запроса по графику работы ДОУ | До 20.05.2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР | Проведено анкетирование родителей по ссылке в WhatsApp | 20.05.2020 г. |
|  | - Проведение анкетирования среди участников образовательных отношений с целью определения запроса по разработке и организации дополнительных образовательно-развивающих программ | До 20.05.2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР | Проведено анкетирование родителей по ссылке в WhatsApp | 20.05.2020 г. |
|  | - Доведение методики и порядка расчета стоимости платной образовательной услуги (расчет цены единицы платной образовательной услуги на одного воспитанника) до родительской общественности на родительских собраниях | Октябрь 2020 г., январь 2021 г. | Паначева Ольга Геннадьевна, главный бухгалтер |  |  |
|  | - Обращение к Главе Артинской поселковой Администрации АГО об организации дополнительных парковочных мест около ДОУ | До 30.05.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий | Направлено письмо главе Артинской поселковой Администрации АГО | 29.05.2020 г. |
| - III. Доступность услуг для инвалидов (81,8 из 100) |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив наличие сменных кресел-колясок | По необходимости заключение договора с ГАУ КЦСОН Артинского района До 30.12.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий |  |  |
|  | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | По необходимости заключение договора с ГАУ КЦСОН Артинского района (по согласованию) До 30.12.2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (99,6 из 100) |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - Повышение квалификации педагогических работников - Проведение консультаций по теме: «Правила этикета», «Соблюдение кодекса профессиональной этики»», «Положение о конфликте интересов» | До 01.09.2020 г. | Петухова Светлана Юрьевна, старший воспитатель Прибыткова Елена Михайловна, старший воспитатель | Проведена онлайн-консультация | 14.05.2020 г. |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (99 из 100) |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Реализация мероприятий по информированию участников образовательного процесса о спектре предоставляемых услуг в ДОУ (информационные стенды, консультации, родительские собрания, размещение информации на официальном сайте СКАЗКАГРАД.РФ). Использование метода мониторинга и анкетирования. | В течение 2020 г. (до 30.12.2020 г.) Октябрь, май 2020 г. | Волкова Алевтина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР Петухова Светлана Юрьевна, старший воспитатель Прибыткова Елена Михайловна, старший воспитатель | Размещена информация на стендах Размещена информация на сайте, проведено анкетирование родителей по ссылке в WhatsApp | 03.06.2020 г. 20.05.2020 г. |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Поддерживать на прежнем уровне образовательно-воспитательный процесс и качество предоставляемых услуг в ДОУ | В течение 2020 г. | Медведева Наталья Владимировна, заведующий | Проведена онлайн-консультация с родителями | 30.04.2020 г. |

И.о. заведующего ______________ А.С. Волкова