УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования  Администрации Артинского   городского округа от  28   февраля   2020 года  № 61 -од

«Об утверждении плана-графика по  подготовке и введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Артинском городском округе в 20120/2021 учебном году»

План-график

по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта                                                               среднего общего образования  в Артинском городском округе в 2020/2021 учебном году

Цель: Формирование механизмов обеспечении качества общего образования через введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее- ФГОС СОО)

Задачи:

1.Привести нормативно-правовую базу муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

2.Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС СОО;

3.Организовать методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС СОО;

4.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на изменение и дополнение моделей построения профилей обучения по образовательным программам общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

5.Обеспечить преемственность реализации ФГОС ООО  и ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Артинского городского округа.

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Обеспечение нормативных оснований для ведения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение плана-графика введения ФГОС СОО: |  | Март 2020 | Организационные основания введения ФГОС СОО на территории Артинского городского округа, план-график введения ФГОС СОО |
|  | На уровне Артинского городского округа | Управление образования Администрации Артинского городского округа |  |  |
|  | На уровне общеобразовательных организаций Артинского городского округа | Ответственные лица в ОО |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в приказ о Координационном совете Управления образования Администрации Артинского городского округа (с дополнением) по вопросам введения ФГОС | Управление образования Администрации Артинского городского округа | Март 2020 | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС СОО |
| 1.3. | Издание приказов: -о создании ресурсного центра по введению ФГОС СОО (на учебный год) -об утверждении плана работы ресурсного центра | Управление образования Администрации Артинского городского округа | Ежегодно (сентябрь) | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС на муниципальном уровне |
| 1.4. | Разработка Положения о ресурсном центре по введению ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского городского округа | Март 2020 | Определение статуса, полномочий и ответственности муниципального ресурсного центра. Обеспечение методических условий сопровождения реализации ФГОС СОО |
| 1.5. | Дополнение к плану-графику повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского городского округа | Март 2020 | Организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников Артинского городского округа по вопросам введения ФГОС СОО |
| 1.6. | Утверждение примерной циклограммы профориентационных мероприятий | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО» | Ежегодно (сентябрь) | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС СОО |
| 1.7. | Утверждение Положения о конкурсе «Лучший кабинет-лаборатория для учебно –исследовательской и проектной деятельности» | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО» | Ежегодно | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС СОО |
| Раздел 2.Обеспечение финансово-экономических условий введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и утверждение бюджета в соответствии с методикой формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Управление образования Администрации Артинского городского округа | Ежегодно | Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии с ФГОС СОО |
| 2.2. | Внесение изменений в штатные расписания средних общеобразовательных школ (должность «тьютор») | Управление образования Администрации Артинского городского округа, руководители ОО |  | Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии с ФГОС СОО |
| Раздел 3.Создание организационных условий введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение собеседований с управленческими командами общеобразовательных организаций, по вопросам введения ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского городского округа | В течении учебного года по графику | Формирование организационных оснований введения ФГОС СОО |
| 3.2. | Согласование плана методической работы МБУ АГО «КЦССО», обеспечивающего сопровождение введения ФГОС СОО , с планами методической работы образовательных организаций Артинского городского округа | МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | Ежегодно (сентябрь) | Обеспечение единых подходов к организации методической работы |
| 3.3. | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации Артинского городского округа | В течении учебного года по графику | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС СОО, определение проблемного поля, выработка способов их решения |
| 3.4. | Анализ готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского городского округа, руководители ОО | Февраль-май 2020 | Приведение лицензионных и аккредитационных условий в соответствие с ФГОС СОО |
| Раздел 4.Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение подготовки тьюторов. Повышение квалификации педагогов по проблемам введения и реализации ФГОС СОО | МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | по графику | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС СОО |
| 4.2. | Осуществление повышения квалификации и стажировок педагогических и руководящих работников образовательных организаций | МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | по графику | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС СОО |
| 4.3. | Обеспечение научно-методического сопровождения повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, в том числе и через консультирование на базовых площадках ИРО, в региональных инновационных центрах Свердловской области | ИРО, МБУ АГО «КЦССО» | До 1 сентября 2020, далее по графику | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС СОО |
| 4.4. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций в муниципальных методических днях, форумах, научно-практических конференциях по вопросам введения ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского ГО, МБУ АГО «КЦССО» | Ежегодно (февраль-март) | Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС СОО |
| Раздел 5.Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | В течении всего периода | Развитие общественной составляющей в управлении образовательной организацией. Регулярная и целенаправленная информированность общественности о готовности и реализации ФГОС СОО |
| 5.2. | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО с использованием сайта , базовых площадок ИРО, региональных инновационных площадок Свердловской области | МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | В течении всего периода | Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС СОО |
| 5.3. | Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | В течении всего периода | Развитие общественной составляющей в управлении образовательной организацией. Обеспечение решения технических вопросов для обсуждения на форумах. |
| 5.4. | Размещение отчетов о самообследовании на сайтах образовательных организаций, иных интернет-ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС СОО(1 раз в год) | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | Ежегодно ( до 1 сентября) | Развитие общественной составляющей в управлении образовательной организацией. |
| 5.5. | Организация муниципальной ярмарки образовательных ресурсов средних общеобразовательных организаций(презентация условий для реализации профиля(ей) для обучающихся 9 классов и их родителей) | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | Ежегодно (март, апрель) | Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС СОО |
| 5.6. | Организация заседания Координационного совета по введению ФГОС СОО с участием руководителей, организаций (потенциальных социальных партнеров для социальных практик и профессиональных проб) | Управление образования Администрации Артинского городского округа | по плану Координационного совета | Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС СОО |
| 5.7. | Отработка механизмов сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации, организации дополнительного образования | В течении всего периода | Развитие информационной образовательной среды |
| Раздел 6.Создание материально-технических условий реализации ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 6.1. | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях на предмет выявления несоответствия требованиям ФГОС СОО. Обеспечение Аналитического свода информации на основе сравнительных данных карт самоанализа готовности образовательных организаций к введению ФГОС | Управление образования Администрации Артинского городского округа, МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации | Февраль- май 2020 | Выявление степени готовности образовательных организаций к введению ФГОС СОО |
| 6.2. | Подготовка заявок образовательных организаций на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО | Образовательные организации | Ежегодно | Обеспечение готовности к введению ФГОС СОО |
| 6.3. | Разработка(корректировка) программы развития материально-технических условий в образовательной организации, соответствующих требованиям ФГОС СОО | Образовательные организации | Ежегодно | Обеспечение готовности к введению ФГОС СОО |
| Раздел 7.Контроль реализации ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 7.1. | Выявление удельного веса образовательных организаций, разработавших основные образовательные программы ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского ГО | Ежегодно (июнь-август) | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.2. | Экспертиза приведения должностных инструкций работников общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского ГО, образовательные организации | Ежегодно (ноябрь-февраль) | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.3. | Выявление удельного веса образовательных организаций, которые внесли изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования. | Управление образования Администрации Артинского ГО, образовательные организации | Ежегодно (июнь-август) | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.4. | Анализ деятельности ресурсного центра по введению ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского ГО, МБУ АГО «КЦССО» | Ежегодно (июнь) | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.5. | Контроль наличия на уровне муниципалитета и образовательных организаций программ, планов , обеспечивающих профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского ГО, МБУ АГО «КЦССО», образовательные организации, РМО, ШМО | Ежегодно (июнь-август) | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.6. | Наличие модели мониторинга условий введения ФГОС СОО на уровне Управления образования Администрации Артинского городского округа и на уровне образовательно организации | Управление образования Администрации Артинского ГО, образовательная организация | В течении всего периода | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.7. | Наличие в образовательных организациях плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского ГО, образовательная организация | В течении всего периода | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.8. | Качество планирования методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО в МБУ АГО «КЦССО» и образовательных организациях | Управление образования Администрации Артинского ГО, образовательная организация | В течении всего периода | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |
| 7.9. | Качество муниципальной программы развития образования в части материально-технических условий, необходимых для реализации ФГОС СОО | Управление образования Администрации Артинского ГО | В течении всего периода | Определение степени готовности системы образования Артинского городского округа к введению ФГОС СОО. Выявление проблем при организации введения ФГОС СОО. Основания для принятия управленческих решений по организации введения ФГОС СОО |